## Synthèse
Recette de vérification — E-Masterclass Big Five
Contrôle du développement au regard de l'e-mail de lancement, des planches A à E de la maquette et des spécifications SEO.
Projet | Plateforme E-Masterclass Big Five — BigFiveAbidjan SARL
Dépôt vérifié | branche main, dernier commit 79923e2
Date du relevé | 2 septembre 2026
Établi par | Équipe de développement
Contrôles automatiques | npm run typecheck : au vert le 02/09 · npm run db:verifier et npm run build : au vert selon le dernier relevé
Comment lire ce classeur
Recette fonctionnelle | les cas à dérouler écran par écran ; renseigner les colonnes « Verdict recette » et « Commentaire »
Points manquants | tout ce qui manque, avec sa conséquence, qui le fournit et si cela bloque l'ouverture
Paiement — FeexPay | le détail des informations d'encaissement à fournir — le poste le plus bloquant
Comptes et clés | les autres comptes prestataires, ce qui est déjà en service et ce qui manque
Conformité SEO | les spécifications SEO point par point, avec l'endroit où c'est implémenté
Couverture e-mail | les 6 points de l'e-mail de lancement, et ce qui en reste ouvert
État du développement — les colonnes chiffrées se recalculent seules
« dont cas critiques » compte les cas dont la criticité est « Bloquant » : ils doivent être au vert avant toute ouverture au public, quel que soit leur état d'avancement.
État | Nombre de cas | dont cas critiques | Ce que cela veut dire
Développé |  |  | Développé et vérifié sur le dépôt ; reste à dérouler en recette
Développé — échange simulé |  |  | Le parcours est complet mais l'échange avec le prestataire est simulé
Partiel |  |  | Une partie de l'écran fonctionne, l'autre attend une donnée ou un accès
À exécuter |  |  | Le code existe ; un script reste à exécuter sur la base hébergée
Bloqué — prestataire |  |  | Attend un compte, une clé ou un accès chez un prestataire
Bloqué — contenu client |  |  | Attend un contenu ou un document du client
Non développé |  |  | Reste à développer
Total des cas de recette
Avancement de la recette — à mesure que la colonne « Verdict recette » est renseignée
Verdict | Nombre de cas
OK
KO
À revoir
Sans objet
Non testé
Ce qui interdit une ouverture au public
• FeexPay — aucune information de paiement fournie : aucune variable FEEXPAY_* n'existe, l'échange avec le prestataire est simulé. Voir l'onglet « Paiement — FeexPay ».
• Envoi d'e-mails — aucun fournisseur : un apprenant qui oublie son mot de passe est bloqué, et le code de la connexion admin s'écrit dans la sortie du serveur.
• Vidéos — 2 chapitres de démonstration sur 72 ; le lecteur affiche son message d'attente partout ailleurs.
• Zoom — Meeting SDK non intégré : la salle de coaching collectif n'existe pas encore dans l'application.
• Textes juridiques et visuels définitifs non fournis.
• Mots de passe des comptes de démonstration à changer, et à retirer de l'écran de connexion et du README.
• Domaine de production, HTTPS et variables d'environnement de production à poser.
• Deux scripts SQL à exécuter sur la base hébergée : 06-video.sql et rattrapage-videos.sql.
Note on A1: Les états et les criticités de ce classeur ont été relevés en lisant le code du dépôt le 2 septembre 2026 (branche main, commit 79923e2), le README, le fichier TODO.md et les spécifications SEO de maquettes/specifications. Les colonnes « Verdict recette » et « Commentaire » sont à remplir pendant la recette.

## Recette fonctionnelle
Recette fonctionnelle
Un cas par ligne. Remplir « Verdict recette » (liste déroulante) et « Commentaire du testeur ». Les autres colonnes décrivent l'état relevé sur le dépôt.
ID | Domaine | Écran / route | Cas à vérifier | Résultat attendu | Source (maquette / spéc.) | État du développement | Criticité | Verdict recette | Commentaire du testeur
VIT-01 | Site vitrine | / | Carrousel du hero (2 slides) | Un seul H1, partie fixe « Montez en compétences. », sous-titre/CTA/couleur/visuel changent ensemble, pause au survol, navigation clavier, glissement tactile | Planche A · Spéc. SEO §6 | Développé | Majeur
VIT-02 | Site vitrine | / | Bloc des deux programmes | Social Média en violet #80368D, Entrepreneurs en bleu #29358B, lien vers chaque page programme | Planche A | Développé | Majeur
VIT-03 | Site vitrine | / | Accordéon des thématiques | Chaque thématique se déplie et liste ses modules | Planche A | Développé | Mineur
VIT-04 | Site vitrine | / | Section formateurs | Les 3 formateurs avec photo, spécialité et lien vers la fiche | Planche A | Bloqué — contenu client | Majeur
VIT-05 | Site vitrine | / | FAQ d'accueil | Questions dépliables, balisage FAQPage | Planche A · Spéc. SEO §9 | Développé | Mineur
VIT-06 | Site vitrine | / | Derniers articles du blog | Les articles publiés remontent ; les brouillons non | Planche A | Développé | Mineur
VIT-07 | Site vitrine | Toutes pages | Bouton WhatsApp flottant | Ouvre https://wa.me/2250575152144 avec message pré-rempli | E-mail de lancement §3 | Développé | Majeur
VIT-08 | Site vitrine | /programmes | Liste des deux programmes | Page unique présentant les deux parcours, modules filtrables par thématique | Planche A | Développé | Majeur
VIT-09 | Site vitrine | /programmes/social-media | Page programme Social Média | Hero dégradé + motif de marque, filtres par thématique, FAQ du programme | Planche A | Développé | Majeur
VIT-10 | Site vitrine | /programmes/entrepreneurs | Page programme Entrepreneurs | Idem, en bleu #29358B | Planche A | Développé | Majeur
VIT-11 | Site vitrine | /modules | Catalogue complet | 18 modules, filtres par programme et thématique | Planche A | Développé | Majeur
VIT-12 | Site vitrine | /modules/[slug] | Fiche module | Promesse, pourquoi, chapitres, formateur, carte d'achat collante à 10 000 FCFA TTC | Planche A | Développé | Bloquant
VIT-13 | Site vitrine | /modules/[slug] | Module « en préparation » | Fiche commerciale visible, achat fermé, hors sitemap | Spéc. SEO §5 | Développé | Majeur
VIT-14 | Site vitrine | /formateurs | Liste des formateurs | Profils dépliables, encart coaching privé | Planche A | Développé | Majeur
VIT-15 | Site vitrine | /formateurs/[slug] | Fiche formateur | Biographie, modules animés, données structurées Person | Planche A · Spéc. SEO §9 | Développé | Majeur
VIT-16 | Site vitrine | /devenir-formateur | Candidature formateur | Le formulaire enregistre la candidature en base et remonte dans /admin/formateurs | Planche E — parcours 06 | Développé | Majeur
VIT-17 | Site vitrine | /contact | Formulaire de contact | La demande part par e-mail vers l'adresse de l'équipe | Planche A | Partiel | Majeur
VIT-18 | Site vitrine | /sessions | Calendrier public des coachings | Sessions à venir avec thématique, formateur, date et places restantes | Planche A | Développé | Mineur
VIT-19 | Site vitrine | /blog · /blog/[slug] | Section blog | Liste paginée et article complet, balisage Article, partage WhatsApp | E-mail de lancement §5 | Développé | Majeur
VIT-20 | Site vitrine | /mentions-legales · /cgu · /cgv · /confidentialite · /cookies | Pages légales | Textes juridiques validés par le client en ligne | Planche A | Bloqué — contenu client | Bloquant
VIT-21 | Site vitrine | Toutes pages | Bandeau cookies | 3 catégories (essentiels, audience, marketing), rien n'est chargé avant le choix, re-demande à 1 an, retrait par « Gérer mes cookies » | Planche A — écran 10 | Développé | Bloquant
VIT-22 | Site vitrine | En-tête et pied de page | Numéro WhatsApp affiché | « +225 05 75 15 21 44 » partout, cliquable | E-mail de lancement §3 | Développé | Majeur
VIT-23 | Site vitrine | Toutes pages | Responsive | Points de rupture desktop / tablette / mobile conformes aux planches | Maquette | Développé | Majeur
VIT-24 | Site vitrine | Toutes pages | Typographies | Jost (titres) et Mulish (textes) chargées, auto-hébergées, aucune police tierce restante | E-mail de lancement §6 | Développé | Majeur
VIT-25 | Site vitrine | Fonds sombres | Lisibilité des liens | Contraste suffisant sur barres latérales, hero programme et lecteur | Correctif du 02/09 | Développé | Mineur
ACH-01 | Tunnel d'achat | /modules/[slug] → /achat/compte | Entrée dans le tunnel | Le bouton d'achat mène à l'étape 1 avec le module en mémoire | Planche E — parcours 01 | Développé | Bloquant
ACH-02 | Tunnel d'achat | /achat/compte | Étape 1 — compte | Création de compte ou connexion, puis passage à l'étape 2 | Planche A — écran 04a | Développé | Bloquant
ACH-03 | Tunnel d'achat | /achat/recapitulatif | Étape 2 — récapitulatif | Module, prix TTC, case d'acceptation des CGV | Planche A — écran 04b | Partiel | Bloquant
ACH-04 | Tunnel d'achat | /achat/paiement | Étape 3 — moyen de paiement | Choix Mobile Money, Wave, Djamo ou Visa | Planche A — écran 04c | Développé | Bloquant
ACH-05 | Tunnel d'achat | /achat/paiement | Paiement accepté | Commande + transaction enregistrées, accès au module ouvert immédiatement | Planche E — parcours 01 | Développé — échange simulé | Bloquant
ACH-06 | Tunnel d'achat | /achat/paiement | Les 6 motifs d'échec | Solde insuffisant, annulation, délai dépassé, réseau opérateur, carte refusée, erreur inconnue : HTTP 402, message clair, transaction tracée et filtrable | Planche A — écran 04c | Développé — échange simulé | Majeur
ACH-07 | Tunnel d'achat | server/api/commandes.post.ts | Encaissement réel FeexPay | Appel à l'API FeexPay, redirection de paiement, retour signé vérifié | E-mail de lancement · Planche E | Non développé | Bloquant
ACH-08 | Tunnel d'achat | À créer | Webhook / URL de retour FeexPay | Endpoint public qui reçoit et vérifie la notification du prestataire, idempotent | Intégration FeexPay | Non développé | Bloquant
ACH-09 | Tunnel d'achat | /admin/transactions | Rapprochement quotidien | Confrontation des transactions plateforme et du relevé FeexPay | Planche C — écran 18f | Non développé | Majeur
ACH-10 | Tunnel d'achat | Notifications | E-mail de confirmation d'achat | L'apprenant reçoit sa confirmation et sa facture | Planche E — parcours 01 | Bloqué — prestataire | Majeur
ACH-11 | Tunnel d'achat | /mon-espace/modules | Accès à vie | Le module acheté reste accessible sans limite de durée | Modèle économique | Développé | Majeur
ACH-12 | Tunnel d'achat | /admin/parametres | Frais de paiement | Taux FeexPay paramétrable (4 % par défaut) et réservé à l'administrateur supérieur | Modèle économique | Développé | Majeur
APP-01 | Espace apprenant | /mon-espace | Tableau de bord | Modules en cours, progression, prochaine session, dernières attestations | Planche B | Développé | Majeur
APP-02 | Espace apprenant | /mon-espace/modules | Mes modules | Uniquement les modules achetés ou attribués | Planche B | Développé | Majeur
APP-03 | Espace apprenant | /mon-espace/module/[slug] | Détail d'un module | Chapitres, ressources, progression, accès au lecteur | Planche B | Développé | Majeur
APP-04 | Espace apprenant | /mon-espace/sessions | Mes coachings collectifs | Sessions réservées, lien de séance à l'heure dite | Planche B | Développé | Majeur
APP-05 | Espace apprenant | /mon-espace/certificats | Mes attestations | Attestations délivrées et modules terminés en attente de délivrance | Planche B | Développé | Majeur
APP-06 | Espace apprenant | /mon-espace/profil | Fiche apprenant (persona) | Formulaire persisté, exigé avant réservation d'un coaching | Planche B | Développé | Majeur
APP-07 | Espace apprenant | /mon-espace/parametres | Paramètres du compte | Changement d'e-mail, de mot de passe, préférences de notification, suppression du compte | Planche B — écrans 11 et 12 | Développé | Majeur
APP-08 | Espace apprenant | /mon-espace/parametres | Suppression douce | Le compte ne peut plus se connecter, l'e-mail est libéré, les écritures comptables restent | Planche E | Développé | Majeur
APP-09 | Espace apprenant | /mon-espace/coaching-prive | Demande de coaching privé | Choix d'un formateur actif, créneaux, questions obligatoires | Planche E — parcours 03 | Développé | Majeur
APP-10 | Espace apprenant | /hors-ligne | Écran hors ligne | Servi par le service worker quand le réseau tombe | Planche B | Développé | Mineur
APP-11 | Espace apprenant | PWA | Installation de l'application | Manifeste, icônes (dont maskable), service worker ; comptes, paiements et back-office exclus du cache | Spéc. SEO §11 | Développé | Mineur
VID-01 | Lecteur vidéo | /mon-espace/lecture/[slug] | Filigrane nominatif | Nom et e-mail de l'apprenant affichés en permanence sur la vidéo | Planche B | Développé | Majeur
VID-02 | Lecteur vidéo | /mon-espace/lecture/[slug] | Script synchronisé | Le script défile et chaque timecode est cliquable | Planche B | Bloqué — contenu client | Majeur
VID-03 | Lecteur vidéo | /mon-espace/lecture/[slug] | Progression honnête | L'avance rapide ne valide pas la progression, et c'est écrit à l'écran | Planche B | Développé | Majeur
VID-04 | Lecteur vidéo | API + Worker Cloudflare | Autorisation signée | URL nominative valable 4 h, recalculée par le Worker ; aucun segment ne passe par le serveur Nuxt | Architecture vidéo | Développé | Majeur
VID-05 | Lecteur vidéo | Worker Cloudflare | Cloisonnement des chapitres | Une autorisation pour un chapitre ne donne accès à aucun autre — vérifié le 02/09 | Architecture vidéo | Développé | Bloquant
VID-06 | Lecteur vidéo | npm run video:verifier | Signature locale = signature Worker | Le script échoue si les deux implémentations divergent | Architecture vidéo | Développé | Majeur
VID-07 | Lecteur vidéo | medias/hls | Vidéos définitives | Les 18 modules (72 chapitres) transcodés et publiés — 2 chapitres de démonstration seulement à ce jour | E-mail de lancement · TODO | Bloqué — contenu client | Bloquant
VID-08 | Lecteur vidéo | supabase/en-ligne/06-video.sql | Migration vidéo sur la base hébergée | Colonnes vidéo et relevé de visionnage créés ; sans elle le lecteur affiche « pas encore en ligne » partout | TODO §1 | À exécuter | Bloquant
VID-09 | Lecteur vidéo | supabase/en-ligne/rattrapage-videos.sql | Rattachement des vidéos de démonstration | Les deux chapitres de démonstration se lisent depuis le CDN | TODO §1 | À exécuter | Majeur
COL-01 | Coaching collectif | /admin/sessions | Règle de programmation | Une session par couple thématique–formateur, 2 heures, 25 places | Modèle économique | Développé | Majeur
COL-02 | Coaching collectif | /mon-espace/sessions | Éligibilité | La session n'apparaît qu'aux apprenants possédant un module de la thématique | Planche E — parcours 02 | Développé | Majeur
COL-03 | Coaching collectif | POST /api/mon-espace/sessions/reserver | Conditions de réservation | Fiche apprenant complète et deux réponses obligatoires, transmises au formateur | Planche E — parcours 02 | Développé | Majeur
COL-04 | Coaching collectif | reserver_place_session() | Dernière place | Deux réservations simultanées sur la dernière place ne passent pas toutes les deux | Fonctions métier | Développé | Majeur
COL-05 | Coaching collectif | /mon-espace/session/[id] | Salle de séance | Zoom Meeting SDK intégré (Component View bureau, Client View mobile), jeton généré côté serveur | Planche B | Non développé | Bloquant
COL-06 | Coaching collectif | /admin/sessions | Annulation notifiée | Inscrits comptés, prévenus par e-mail et WhatsApp, action journalisée | Planche E — parcours 02 | Bloqué — prestataire | Majeur
COL-07 | Coaching collectif | /admin/sessions | Relevé de présence | Colonne Présence renseignée après chaque séance ; sans elle les taux formateurs restent vides | Planche C | Développé | Majeur
COL-08 | Coaching collectif | /mon-espace/sessions | Notation de la séance | Proposée après la séance, visible de l'administration et du formateur, jamais publiée | Modèle économique | Développé | Mineur
PRI-01 | Coaching privé | /mon-espace/coaching-prive | Dépôt de la demande | Formateur actif, créneaux souhaités, questions obligatoires renseignées | Planche E — parcours 03 | Développé | Majeur
PRI-02 | Coaching privé | /admin/coaching-prive | Cycle de traitement | Confirmer → payée → planifiée → réalisée, chaque étape journalisée | Planche E — parcours 03 | Développé | Majeur
PRI-03 | Coaching privé | /admin/coaching-prive | Refus motivé | Le refus exige un motif, transmis à l'apprenant | Planche E — parcours 03 | Développé | Majeur
PRI-04 | Coaching privé | /formateur/coaching-prive | Séance côté formateur | Demandes planifiées, lien de séance, suivi daté | Planche D — écran 05 | Développé | Majeur
PRI-05 | Coaching privé | /mon-espace/coaching-prive | Suivi et notation | Suivi daté visible de l'apprenant, notation après la séance | Planche E — parcours 03 | Développé | Mineur
PRI-06 | Coaching privé | formateurs.coaching_prive_actif | Bascule administrateur | Le drapeau verrouille la section du formateur et filtre les formateurs proposés ; action journalisée | Planche D — écran 05 | Développé | Majeur
PRI-07 | Coaching privé | /formateurs | Tarif | 50 000 FCFA de l'heure, réservé et payé séparément | Modèle économique | Développé | Majeur
PRI-08 | Coaching privé | Encaissement | Paiement de la séance | Encaissement FeexPay du coaching privé | Modèle économique | Non développé | Bloquant
ATT-01 | Attestation | POST /api/certificats | Déclenchement | Délivrance automatique à 100 % de progression du module | E-mail de lancement §4 | Développé | Majeur
ATT-02 | Attestation | delivrer_certificat() | Numérotation | EMBF-<CODE PROGRAMME>-<ANNÉE>-<SÉQUENCE>, tirée d'une séquence, idempotente (ex. EMBF-ENT-2026-000128) | E-mail de lancement §4 | Développé | Majeur
ATT-03 | Attestation | /certificats/[numero] | Variables du squelette | Prénom NOM, titre du module, programme, thématique, formateur, durée, date de réalisation, date de délivrance, numéro | Squelette Google Docs | Développé | Majeur
ATT-04 | Attestation | /certificats/[numero] | Fidélité au visuel de référence | Motif Big Five sur les 4 bords, carte blanche, nom en grandes capitales, module encadré, 4 repères à icônes | modelAttestation.pdf | Développé | Majeur
ATT-05 | Attestation | /certificats/[numero] | Signature de la direction | Griffe PNG à fond transparent affichée sous la ligne de signature — fichier non fourni à ce jour | modelAttestation.pdf | Bloqué — contenu client | Majeur
ATT-06 | Attestation | /certificats/[numero] | QR code | Généré côté serveur, pointe vers /verifier/<numero> | E-mail de lancement §4 | Développé | Majeur
ATT-07 | Attestation | /verifier · /verifier/[numero] | Vérification publique | Saisie manuelle d'un numéro et page de contrôle accessibles sans compte | Planche A | Développé | Majeur
ATT-08 | Attestation | /certificats/[numero] | Export PDF | Impression navigateur, feuille dédiée, A4 paysage | E-mail de lancement §4 | Développé | Majeur
ATT-09 | Attestation | Notifications | Envoi de l'attestation | L'apprenant reçoit son attestation par e-mail à la délivrance | Planche E | Bloqué — prestataire | Majeur
FOR-01 | Espace formateur | /formateur | Tableau de bord | Modules animés, prochaines séances, note moyenne, revenus du mois | Planche D | Développé | Majeur
FOR-02 | Espace formateur | /formateur/modules | Mes modules | Modules dont le formateur est titulaire, avec leurs statistiques | Planche D | Développé | Majeur
FOR-03 | Espace formateur | /formateur/sessions | Mes sessions | Calendrier, inscrits, réponses obligatoires reçues avant la séance | Planche D | Développé | Majeur
FOR-04 | Espace formateur | /formateur/revenus | Calcul des revenus | CA − 4 % de frais FeexPay = marge brute ; 30 % formateur, 70 % Big Five | Modèle économique | Développé | Majeur
FOR-05 | Espace formateur | /formateur/revenus | Relevé PDF | Export du relevé de revenus téléchargeable | Planche D | Non développé | Mineur
FOR-06 | Espace formateur | /formateur/profil | Profil public | Le formateur met à jour sa fiche, l'administration valide | Planche D | Développé | Mineur
FOR-07 | Espace formateur | /formateur | Note moyenne | Calculée sur les notations réelles des séances, pas sur une valeur figée | Planche D | Développé | Mineur
FOR-08 | Espace formateur | /formateur/sessions | Taux de présence | Alimenté par le relevé de présence de l'administration | Planche D | Développé | Mineur
ADM-01 | Back-office | /admin/login | Connexion en deux temps | Mot de passe, puis code à 6 chiffres valable 10 minutes, renvoi limité à un par minute | Planche C | Développé | Bloquant
ADM-02 | Back-office | /admin/login | Acheminement du code | Le code arrive par e-mail (Supabase Auth) et non dans la sortie du serveur | Planche C | Bloqué — prestataire | Bloquant
ADM-03 | Back-office | /admin | Vue d'ensemble | Indicateurs de la période, alertes, raccourcis | Planche C — écran 01 | Développé | Majeur
ADM-04 | Back-office | /admin/contenus | Arbre des contenus | Programme → thématique → module ; publier un parent ne publie jamais ses enfants | Planche C | Développé | Majeur
ADM-05 | Back-office | /admin/contenus | Réordonnancement | Glisser-déposer pour réordonner les contenus | Planche C | Non développé | Mineur
ADM-06 | Back-office | /admin/module/[id] | Éditeur de module | Onglets Informations, Chapitres, Ressources, Offre, Référencement et partage, Historique | Planche E — parcours 04 | Développé | Majeur
ADM-07 | Back-office | /admin/module/[id] | Garde-fou de l'offre | L'offre ne s'ouvre pas sans promesse, sans « pourquoi » et sans au moins un chapitre | Planche C | Développé | Majeur
ADM-08 | Back-office | /admin/article/[id] | Éditeur d'article | Rédaction, illustration, panneau de référencement et partage, publication | Planche E — parcours 05 | Développé | Majeur
ADM-09 | Back-office | /admin/blog | Gestion du blog | Liste, statuts, création et dépublication d'un article | E-mail de lancement §5 | Développé | Majeur
ADM-10 | Back-office | /admin/cms | CMS du site vitrine | Blocs éditoriaux de l'accueil et témoignages modifiables sans développeur | Planche C | Développé | Majeur
ADM-11 | Back-office | /admin/sessions | Calendrier des sessions | Création, report, annulation notifiée, relevé de présence | Planche C | Développé | Majeur
ADM-12 | Back-office | /admin/apprenants | Fiche apprenante | Liste, persona, historique d'achats, attestations | Planche C | Développé | Majeur
ADM-13 | Back-office | /admin/apprenants | Attribution d'accès | Motif obligatoire, marquée « Attribution admin », apprenant notifié, action journalisée | Planche C | Développé | Majeur
ADM-14 | Back-office | /admin/apprenants | Export de la liste | Export de la liste des apprenants | Planche C | Non développé | Mineur
ADM-15 | Back-office | /admin/coaching-prive | Demandes et statistiques | File des demandes, actions de traitement, statistiques de conversion | Planche E — parcours 03 | Développé | Majeur
ADM-16 | Back-office | /admin/formateurs | Formateurs et candidatures | Profils, bascule coaching privé, candidature → création du compte (lien 72 h ou mot de passe temporaire) | Planche E — parcours 06 | Développé | Majeur
ADM-17 | Back-office | /admin/performances | Indicateurs d'audience | Six indicateurs affichent « — » tant que GA4 n'est pas branché, sans chiffre inventé | Planche C | Partiel | Majeur
ADM-18 | Back-office | /admin/performances | Onglets Funnel, Ventes, Visites, Clients | Détail par onglet une fois Google Tag Manager connecté | Planche C | Partiel | Majeur
ADM-19 | Back-office | /admin/revenus | Revenus | CA, frais, répartition Big Five / formateurs sur la période | Planche C | Développé | Majeur
ADM-20 | Back-office | /admin/transactions | Transactions | Réservé à l'administrateur supérieur : l'API répond 403 aux autres et l'écran affiche le bloc verrouillé | Planche C — écran 18f | Développé | Majeur
ADM-21 | Back-office | /admin/tracking | Tracking et pixels | Verrouillé par défaut, déverrouillage par ressaisie du mot de passe, chaque changement journalisé avec son ancienne valeur — jamais les secrets | Planche C | Développé | Majeur
ADM-22 | Back-office | /admin/acces | Droits par section | 17 sections attribuables une à une ; une section non cochée est masquée dans la navigation et l'API répond 403 | Planche C | Développé | Bloquant
ADM-23 | Back-office | /admin/acces | Droits réservés | Transactions et Référencement avancé ne peuvent être accordés que par un administrateur supérieur | Planche C | Développé | Majeur
ADM-24 | Back-office | /admin/acces | Auto-révocation impossible | Un compte ne peut pas se retirer ses propres droits | Planche C | Développé | Majeur
ADM-25 | Back-office | /admin/historique | Historique et restauration | Toute écriture enregistre l'état précédent ; la restauration réécrit l'objet et est elle-même journalisée | Planche C | Développé | Majeur
ADM-26 | Back-office | /admin/parametres | Paramètres financiers | Prix, frais de paiement et répartition réservés à l'administrateur supérieur | Planche C | Développé | Majeur
ADM-27 | Back-office | /admin/referencement | Onglet Référencement | Liste des pages indexables filtrable par type (accueil, programmes, modules, formateurs, pages, articles) avec édition du SEO | E-mail de lancement §5 | Développé | Majeur
SEC-01 | Sécurité | /connexion | Connexion | E-mail et mot de passe, message d'erreur non bavard | Planche C — connexion sécurisée | Développé | Bloquant
SEC-02 | Sécurité | server/utils/motDePasse.ts | Hachage des mots de passe | scrypt, sel par compte, comparaison à temps constant | Planche C | Développé | Bloquant
SEC-03 | Sécurité | server/utils/session.ts | Cookie de session | Chiffré et signé, Secure dès que la requête est en HTTPS | Planche C | Développé | Bloquant
SEC-04 | Sécurité | table connexions | Journal des tentatives | E-mail, IP, appareil et horodatage enregistrés à chaque tentative | Planche C | Développé | Majeur
SEC-05 | Sécurité | enregistrer_tentative_connexion() | Verrouillage | 5 échecs en 30 minutes verrouillent le compte 30 minutes, avec entrée au journal | Planche C | Développé | Majeur
SEC-06 | Sécurité | server/utils/session.ts | Révocation immédiate | Le compte est relu en base à chaque requête : retirer un droit prend effet sans attendre l'expiration de la session | Planche C | Développé | Majeur
SEC-07 | Sécurité | /mot-de-passe-oublie | Réinitialisation | Lien à usage unique valable 30 minutes, envoyé par e-mail à l'apprenant | Planche C | Bloqué — prestataire | Bloquant
SEC-08 | Sécurité | table codes_verification | Double vérification apprenant | Code à 6 chiffres par e-mail et WhatsApp à la connexion — table en place, étape non activée | Planche C | Non développé | Majeur
SEC-09 | Sécurité | Supabase | Sécurité au niveau des lignes | RLS activé sur toutes les tables, la clé publique n'a accès à rien | Migration 03 | Développé | Bloquant
SEC-10 | Sécurité | .env | Clés secrètes | Clé secrète Supabase côté serveur uniquement, NUXT_SESSION_PASSWORD ≥ 32 caractères en production | README | Développé | Bloquant
SEC-11 | Sécurité | Comptes de démonstration | Mots de passe de démonstration | Le mot de passe commun Masterclass2026! doit être changé et retiré de l'écran de connexion avant ouverture | TODO §4 | Non développé | Bloquant
SEO-01 | Référencement | Build de production | Un seul H1 par page | Aucune page publique ne porte deux H1 | Spéc. SEO §6 | Développé | Majeur
SEO-02 | Référencement | Pages privées | noindex | Connexion, tunnel, espaces apprenant/formateur/admin en noindex et hors sitemap | Spéc. SEO §2 | Développé | Majeur
SEO-03 | Référencement | /sitemap.xml | Sitemap | Uniquement les URL publiées et canoniques ; brouillons et modules en préparation absents | Spéc. SEO §8 | Développé | Majeur
SEO-04 | Référencement | server/middleware/redirections.ts | Redirection 301 | Un changement de slug crée automatiquement la redirection permanente | Spéc. SEO §5 | Développé | Majeur
SEO-05 | Référencement | PUT /api/admin/referencement | Confirmation d'URL | Modifier une URL déjà publiée exige une confirmation explicite (HTTP 428 sinon) | Spéc. SEO §3 | Développé | Majeur
SEO-06 | Référencement | /admin/referencement | Doublons Title / description | Alerte en direct lorsqu'un Title ou une description duplique une autre page | Spéc. SEO §3 | Développé | Majeur
SEO-07 | Référencement | useJsonLd() | Données structurées | Organization, Course, Person, Article, BreadcrumbList, FAQPage, ItemList, conformes au contenu visible | Spéc. SEO §9 | Développé | Majeur
SEO-08 | Référencement | FilAriane.vue | Fil d'Ariane | Visible et structuré sur les modules, les profils et les articles | Spéc. SEO §7 | Développé | Mineur
SEO-09 | Référencement | /robots.txt | robots.txt | Déclare le sitemap ; Disallow /formateur/ sans bloquer /formateurs | Spéc. SEO §8 | Développé | Majeur
SEO-10 | Référencement | Search Console | Soumission du sitemap | Domaine vérifié et sitemap soumis dans la Search Console | Spéc. SEO §12 | Bloqué — prestataire | Majeur
SEO-11 | Référencement | GA4 | Mesure d'audience | GA4 connecté avec consentement, suivi des vues programmes/modules, clics CTA, débuts d'achat et achats confirmés | Spéc. SEO §12 | Bloqué — prestataire | Majeur
EXP-01 | Exploitation | supabase/migrations | Migrations appliquées | Migrations 01 à 05, rattrapage des mots de passe et jeu de données en place — vérifié le 02/09 | TODO §2 | Développé | Bloquant
EXP-02 | Exploitation | npm run db:verifier | Rejeu sans Docker | Migrations, seed et fichiers en ligne rejoués sur PostgreSQL (PGlite), règles métier contrôlées | README | Développé | Majeur
EXP-03 | Exploitation | npm run typecheck | Contrôle des types | Aucune erreur de type — vérifié le 02/09 | README | Développé | Majeur
EXP-04 | Exploitation | npm run build | Build de production | Le build passe et démarre par node .output/server/index.mjs | README | Développé | Bloquant
EXP-05 | Exploitation | Hébergement | Domaine et mise en production | emasterclass.bigfive.ci pointé, HTTPS actif, variables d'environnement de production posées | README | Non développé | Bloquant
EXP-06 | Exploitation | Supabase | Sauvegardes | Politique de sauvegarde et de restauration arrêtée (l'offre gratuite ne garantit rien) | À arbitrer | Non développé | Majeur
EXP-07 | Exploitation | Cloudflare | Diffusion vidéo en service | Bucket R2 créé et Worker déployé — vérifié le 02/09 | TODO §3 | Développé | Majeur

## Points manquants
Points manquants
Tout ce qui n'est pas livré, et pourquoi. « Bloque l'ouverture » = la plateforme ne peut pas être ouverte au public tant que ce point n'est pas réglé.
N° | Catégorie | Ce qui manque | Conséquence aujourd'hui | Bloque l'ouverture | Qui le fournit | Délai à prévoir | Suivi
1 | Prestataire de paiement | Intégration FeexPay complète : compte marchand, clés, appel d'API et retour signé | Aucun argent n'est encaissé : la commande s'enregistre et l'accès s'ouvre, l'échange avec le prestataire est simulé | Oui | Client (compte) + développement | 2 à 3 semaines
2 | Prestataire d'envoi | Compte e-mail transactionnel et authentification DNS du domaine (SPF, DKIM, DMARC) | Un apprenant qui oublie son mot de passe est bloqué ; aucune confirmation d'achat, aucune attestation ni avis d'annulation n'est envoyé | Oui | Client (compte + accès DNS) | 3 à 5 jours
3 | Prestataire d'envoi | SMTP personnalisé pour Supabase Auth (code à 6 chiffres de /admin/login) | Sur l'offre gratuite, Supabase refuse le gabarit avec code : le code s'écrit dans la sortie du serveur, la connexion admin n'est pas utilisable en production | Oui | Client (compte SMTP) | 1 jour après le compte e-mail
4 | Contenu client | Les 18 vidéos montées et validées (72 chapitres) | 2 chapitres de démonstration seulement ; le lecteur affiche « la vidéo n'est pas encore en ligne » partout ailleurs | Oui | Client | à arbitrer — poste le plus long
5 | Contenu client | Transcriptions des chapitres | Le script synchronisé sous le lecteur reste vide | Non | Client | avec les vidéos
6 | Exploitation | Exécuter 06-video.sql et rattrapage-videos.sql dans SQL Editor | Le lecteur affiche « pas encore en ligne » sur tous les chapitres, y compris les démonstrations | Oui | Développement | 2 minutes
7 | Prestataire visio | Zoom Pro + application Meeting SDK (SDK Key et SDK Secret) | La salle de coaching collectif n'est pas intégrée ; l'équipe crée la réunion à la main et transmet le lien | Oui | Client | 1 à 2 jours
8 | Prestataire messagerie | WhatsApp Business : accès Meta, vérification du +225 05 75 15 21 44, modèles de message | Aucune notification WhatsApp ; le bouton de contact fonctionne, l'envoi automatique non | Non | Client | 1 à 2 semaines (validation Meta)
9 | Mesure d'audience | Propriété GA4, conteneur GTM, vérification Search Console | Six indicateurs de /admin/performances affichent « — » et les onglets Funnel, Ventes, Visites, Clients restent incomplets | Non | Client | 1 jour
10 | Contenu client | Signature de la direction en PNG à fond transparent | L'attestation n'affiche que le trait de signature | Non | Client | immédiat
11 | Contenu client | Textes juridiques validés : CGU, CGV, mentions légales, confidentialité, cookies | Les pages légales et la case du récapitulatif d'achat portent des textes non validés — risque juridique à l'ouverture | Oui | Client (conseil juridique) | 1 à 2 semaines
12 | Contenu client | Visuels définitifs : photos des formateurs, illustrations des modules et articles, image de partage | Des placeholders rayés s'affichent sur le site public et dans les partages WhatsApp | Oui | Client | 1 à 2 semaines
13 | Contenu client | Contenu rédactionnel des 16 modules restants (2 validés) | Les fiches suivent le gabarit avec un contenu provisoire | Oui | Client | à arbitrer
14 | Écart maquette | Titres définitifs de 8 modules (la maquette n'en expose que 10 sur 18) | 8 titres ont été rédigés dans le même registre, à remplacer par ceux du cahier des charges | Non | Client | immédiat
15 | Écart maquette | Répartition nominative des modules entre les 3 formateurs | La maquette annonce 4 / 3 / 4 modules mais n'en attribue que 10 ; la répartition retenue est cohérente mais reste à valider | Non | Client | immédiat
16 | Sécurité | Changer les mots de passe des comptes de démonstration | Un mot de passe commun, connu, écrit dans le README et affiché sur l'écran de connexion | Oui | Développement | immédiat
17 | Sécurité | Double vérification à la connexion apprenant (code 6 chiffres e-mail + WhatsApp) | La table codes_verification existe, l'étape n'est pas activée — prévue par la maquette | Non | Développement (après prestataire d'envoi) | 2 jours
18 | Développement | Onglets détaillés de Performances (Funnel, Ventes, Visites, Clients) | Les onglets existent mais attendent les données GA4 | Non | Développement (après GA4) | 3 jours
19 | Développement | Pilote d'envoi réel dans server/utils/notifications.ts | Tous les points d'appel sont en place, le pilote écrit en console | Oui | Développement (après prestataire) | 2 jours
20 | Développement | Webhook de retour FeexPay, idempotent et signé | Aucun point d'entrée pour la notification du prestataire | Oui | Développement (après clés) | compris dans l'intégration
21 | Développement | Rapprochement quotidien des transactions avec le relevé FeexPay | Les transactions sont enregistrées côté plateforme sans confrontation au relevé du prestataire | Non | Développement | 3 jours
22 | Développement | Intégration du Zoom Meeting SDK dans /mon-espace/session/[id] | L'écran annonce l'intégration à venir ; le lien de réunion est transmis à la main | Oui | Développement (après clés Zoom) | 3 à 5 jours
23 | Développement | Relevé PDF des revenus formateur | Les chiffres sont à l'écran, l'export n'existe pas | Non | Développement | 1 jour
24 | Développement | Export de la liste des apprenants | La liste est consultable, l'export n'existe pas | Non | Développement | 1 jour
25 | Développement | Réordonnancement des contenus par glisser-déposer | L'ordre se règle par les positions saisies | Non | Développement | 1 jour
26 | Exploitation | Domaine de production, HTTPS et variables d'environnement de production | La plateforme n'est pas encore exposée sur emasterclass.bigfive.ci | Oui | Client + développement | 1 jour
27 | Exploitation | Politique de sauvegarde et de restauration Supabase | L'offre gratuite ne garantit ni sauvegarde ni restauration | Non | Client (arbitrage d'offre) | immédiat
28 | Recette | Relevé de présence après chaque séance | Sans ce relevé, les taux de présence affichés aux formateurs restent vides | Non | Équipe Big Five (exploitation) | en continu
Total des points manquants : 28, dont 14 bloquent l'ouverture au public.

## Paiement — FeexPay
Paiement — informations FeexPay à fournir
Poste le plus bloquant du projet. À ce jour aucune information de paiement n'a été transmise : aucune variable FEEXPAY_* n'existe dans la configuration, et l'échange avec le prestataire est simulé dans server/api/commandes.post.ts.
N° | Information à fournir | Détail attendu | Où elle sera utilisée | Ce qui se passe sans elle | Fournie par | Statut | Date de réception
1 | Compte marchand FeexPay | Ouverture au nom de BigFiveAbidjan SARL : RCCM, déclaration fiscale d'existence, pièce d'identité du gérant, justificatif d'adresse | Contrat — préalable à toute clé | Rien ne peut être encaissé | Client | À fournir
2 | Compte de règlement | Coordonnées du compte qui reçoit les reversements : bancaire (RIB) ou Mobile Money marchand | Contrat FeexPay | Les fonds encaissés ne peuvent pas être reversés | Client | À fournir
3 | Identifiant de boutique (shop / merchant ID) | Chaîne fournie par FeexPay à la création de la boutique | Variable d'environnement à créer : FEEXPAY_SHOP_ID | Aucun appel d'API possible | Client (console FeexPay) | À fournir
4 | Clé d'API — environnement de test | Token sandbox, à utiliser pendant toute la recette | FEEXPAY_API_KEY avec FEEXPAY_MODE=sandbox | Impossible de recetter le paiement sans mouvementer de l'argent réel | Client (console FeexPay) | À fournir
5 | Clé d'API — production | Token live, transmis séparément et jamais par e-mail en clair | FEEXPAY_API_KEY avec FEEXPAY_MODE=live, posée sur le serveur de production uniquement | Pas de mise en production de l'encaissement | Client (console FeexPay) | À fournir
6 | Clé de signature du retour (webhook secret) | Secret partagé permettant de vérifier que la notification vient bien de FeexPay | FEEXPAY_WEBHOOK_SECRET | Un tiers pourrait déclarer un paiement réussi : faille d'accès gratuit aux modules | Client (console FeexPay) | À fournir
7 | URL de retour (callback / webhook) | À déclarer dans la console FeexPay : https://emasterclass.bigfive.ci/api/paiements/feexpay/retour (endpoint à créer) | Console FeexPay + développement | La plateforme n'apprend jamais qu'un paiement a abouti | Client déclare, développement fournit l'URL | À déclarer
8 | URL de redirection de l'acheteur | Pages de retour succès et échec : /achat/paiement (succès et échec déjà gérés côté écran) | Console FeexPay | L'acheteur reste bloqué sur la page du prestataire | Client déclare | À déclarer
9 | Liste blanche d'adresses IP ou de domaines | Si FeexPay la propose : IP sortante du serveur de production et domaine appelant | Console FeexPay | Les appels d'API sont rejetés en production | Client + développement | À vérifier
10 | Moyens de paiement réellement activés | Confirmer lesquels sont ouverts sur le compte : Orange Money, MTN Money, Moov Money, Wave, Djamo, Visa / Mastercard | Écran /achat/paiement — le tunnel propose aujourd'hui Mobile Money, Wave, Djamo et Visa | Le tunnel proposerait un moyen que le compte refuse | Client | À confirmer
11 | Taux de commission contractuel | Pourcentage réellement facturé par FeexPay, et s'il diffère selon le moyen de paiement | /admin/parametres — champ « Frais de paiement FeexPay (%) », réglé à 4 % par défaut | Les revenus formateurs (CA − frais, puis 30 / 70) sont calculés sur une hypothèse | Client (contrat) | À confirmer
12 | Frais fixes éventuels par transaction | Montant fixe s'ajoutant au pourcentage, le cas échéant | Calcul des revenus — server/utils/formateur.ts | Écart entre les revenus affichés et les sommes réellement reçues | Client (contrat) | À confirmer
13 | Devise et plafonds | Devise de règlement (XOF), montant minimum et maximum par transaction, plafond journalier | Contrôles du tunnel d'achat | Un achat pourrait échouer sans message compréhensible | Client (contrat) | À confirmer
14 | Périodicité de reversement | Délai entre l'encaissement et le versement sur le compte de règlement (J+1, hebdomadaire…) | Trésorerie et écran /admin/revenus | Impossible d'annoncer une date de paiement aux formateurs | Client (contrat) | À confirmer
15 | Jeu de test du prestataire | Numéros de test, codes OTP de test et scénarios d'échec fournis par FeexPay | Recette du tunnel d'achat | Les 6 motifs d'échec ne peuvent être recettés que sur simulation | Client (support FeexPay) | À fournir
16 | Documentation d'API à jour | Version de l'API, spécification des appels et format exact de la notification de retour | Développement de l'intégration | Intégration à l'aveugle, risque de reprise | Client (support FeexPay) | À fournir
17 | Contact technique FeexPay | Nom, e-mail et téléphone d'un interlocuteur technique chez le prestataire | Suivi de l'intégration et incidents de production | Aucun recours en cas de blocage ou d'incident d'encaissement | Client | À fournir
18 | Politique de remboursement | Procédure de remboursement ou d'annulation d'une transaction, et qui la déclenche | Procédure d'exploitation + écran /admin/transactions | Aucune conduite à tenir face à une réclamation d'apprenant | Client | À arbitrer
19 | Facture et mentions légales de vente | Modèle de facture, mentions TVA, conditions de vente à afficher au récapitulatif | /achat/recapitulatif et CGV | Vente en ligne sans document comptable conforme | Client | À fournir
Ce qui est déjà en place côté plateforme
• Le tunnel d'achat complet : compte, récapitulatif, choix du moyen de paiement (Mobile Money, Wave, Djamo, Visa).
• L'enregistrement de la commande, de la transaction et l'ouverture des accès en une seule opération.
• Les six motifs d'échec du prestataire (solde insuffisant, annulation, délai dépassé, réseau opérateur, carte refusée, erreur inconnue), tracés et filtrables dans /admin/transactions.
• Le taux de frais FeexPay paramétrable dans /admin/parametres, utilisé par le calcul des revenus formateurs (CA − frais, puis 30 % formateur / 70 % Big Five).
Ce qui reste à développer une fois les clés reçues
• L'appel réel à l'API FeexPay au lieu de l'échange simulé, et la redirection de l'acheteur.
• L'endpoint public de retour (webhook), vérifié par signature et idempotent — un même paiement notifié deux fois ne doit ouvrir l'accès qu'une fois.
• Le rapprochement quotidien entre les transactions de la plateforme et le relevé du prestataire.
• La recette du tunnel sur l'environnement de test du prestataire, avec les six motifs d'échec réels.
Transmission des clés : les clés de production ne doivent jamais circuler par e-mail en clair. Les déposer directement dans les variables d'environnement du serveur de production, ou les transmettre par un canal chiffré à usage unique.

## Comptes et clés
Comptes prestataires et clés
Ce qui est déjà en service, et ce qui manque. Le détail du paiement est dans l'onglet « Paiement — FeexPay ».
Prestataire / compte | Ce qu'il faut ouvrir ou fournir | Où cela se règle | Statut | Remarque
Supabase (base de données) | Projet hébergé, URL et clé secrète sb_secret_… | SUPABASE_URL, SUPABASE_SECRET_KEY | Fourni — en service | Migrations 01 à 05 appliquées et vérifiées le 02/09
Cloudflare R2 + Worker (vidéo) | Bucket, Worker déployé, secret de signature partagé | VIDEO_BASE_URL, VIDEO_SIGNING_SECRET | Fourni — en service | Vérifié le 02/09 : les démonstrations se lisent depuis le CDN, le cloisonnement des chapitres tient
Envoi d'e-mails transactionnels | Compte Brevo, Resend, Postmark ou SMTP de l'hébergeur + SPF, DKIM, DMARC sur bigfive.ci | NOTIFICATIONS_DRIVER, SMTP_HOST, SMTP_USER, SMTP_PASS, SMTP_EXPEDITEUR | À fournir — bloquant | Débloque réinitialisation, confirmation d'achat, envoi d'attestation, avis d'annulation
Supabase Auth — SMTP personnalisé | Le même compte SMTP, plus un jeton d'accès personnel Supabase | SUPABASE_ACCESS_TOKEN puis npm run auth:configurer, CODE_ADMIN_FOURNISSEUR=supabase-auth | À fournir — bloquant | Sans lui, le code de /admin/login reste écrit dans la sortie du serveur
FeexPay (encaissement) | Voir l'onglet « Paiement — FeexPay » : compte marchand, clés test et production, secret de webhook, URL de retour | Variables à créer : FEEXPAY_SHOP_ID, FEEXPAY_API_KEY, FEEXPAY_MODE, FEEXPAY_WEBHOOK_SECRET | À fournir — bloquant | Aucune variable FeexPay n'existe à ce jour dans la configuration : l'intégration reste entièrement à faire
Zoom (coaching collectif) | Compte Zoom Pro et application « Meeting SDK » | SDK Key et SDK Secret (variables à créer) | À fournir — bloquant | En attendant, l'équipe crée la réunion à la main et transmet le lien
WhatsApp Business (notifications) | Accès Meta direct ou via 360dialog / Twilio / Vonage, numéro vérifié, modèles validés | Identifiants du numéro et du compte, jeton permanent | À fournir | Meta met 1 à 2 semaines à valider les modèles — à lancer tôt
Google Analytics 4 et Search Console | Propriété GA4, conteneur GTM, domaine vérifié | Saisie dans /admin/tracking, écran déjà prêt | À fournir | Débloque les six indicateurs à « — » de /admin/performances
Domaine et hébergement de production | emasterclass.bigfive.ci pointé, certificat HTTPS, variables d'environnement posées | NUXT_PUBLIC_SITE_URL, NUXT_SESSION_PASSWORD | À fournir — bloquant | NUXT_PUBLIC_SITE_URL alimente les canonical, le sitemap et le lien de vérification des attestations

## Conformité SEO
Conformité aux spécifications SEO
Reprise du document « Spécifications SEO développeur » transmis avec l'e-mail de lancement (maquettes/specifications/03_Specifications_SEO.md).
Point de la spéc. | Exigence | Où c'est implémenté | État | Réserve | Verdict recette
§1 | Pages indexables : accueil, programmes, modules publiés, formateurs, devenir formateur, contact, blog | nuxt.config.ts (robots, sitemap) + usePagePrivee() par page | Développé
§2 | Pages non indexables : authentification, tunnel, dashboards, contenus privés | noindex et exclusion du sitemap vérifiés sur le build de production | Développé
§3 | Onglet back-office « Référencement et partage » | app/pages/admin/referencement.vue + server/api/admin/referencement.* | Développé
§3 | Champs éditables par les administrateurs de contenu (mot-clé, Title, description, Open Graph, alt) | Éditeur de module et éditeur d'article, panneau Référencement | Développé
§3 | Champs réservés aux administrateurs supérieurs (slug, indexation, canonical) | Filtrés côté serveur selon le rôle, désactivés côté interface | Développé
§3 | Alerte sur les doublons Title / Meta description | detecterDoublons() dans server/utils/seo.ts, alerte en direct | Développé
§3 | Confirmation avant modification d'une URL publiée | confirmationSlug exigé par l'API, HTTP 428 sinon | Développé
§4 | Valeurs automatiques, jamais de meta keywords | usePageSeo() et resoudreSeo() | Développé
§5 | Statuts brouillon / publié / en préparation | Champ statut, exclusion du sitemap et des listes publiques | Développé
§5 | Redirection 301 au changement de slug | server/middleware/redirections.ts | Développé
§6 | Un seul H1, hiérarchie logique, rendu serveur | Vérifié sur le build de production | Développé
§6 | Carrousel accessible : clavier, pause au survol, glissement tactile | app/components/home/HeroCarousel.vue | Développé
§7 | URLs et fil d'Ariane | Arborescence conforme + FilAriane.vue / useFilAriane() | Développé
§8 | Sitemap XML et robots.txt | server/api/__sitemap__/urls.get.ts ; Disallow /formateur/ sans bloquer /formateurs | Développé
§8 | Soumission du sitemap dans la Search Console | À faire une fois le domaine vérifié | Bloqué — prestataire | Demande l'accès Search Console
§9 | Données structurées JSON-LD | nuxt-schema-org (Organization) + useJsonLd() : Course, Person, Article, BreadcrumbList, FAQPage, ItemList | Développé
§9 | Test avec Rich Results Test et Schema Markup Validator | À faire sur l'URL de production | Non développé | Ne peut se faire qu'en ligne
§10 | Images responsives, WebP/AVIF, alt éditable, Open Graph par page | @nuxt/image, alt éditable en back-office, Open Graph par page | Développé | Les visuels définitifs manquent : placeholders rayés
§11 | Contenu identique desktop / mobile / PWA, pas d'URL mobile séparée | Rendu serveur unique | Développé
§11 | Core Web Vitals suivis | Mesure à mettre en place après la mise en production | Non développé | Demande GA4 et le domaine de production
§12 | Search Console et GA4 connectés, suivi des événements clés | /admin/tracking prêt à recevoir les identifiants | Bloqué — prestataire | Six indicateurs affichent « — » en attendant
§13 | Permissions : contenu vs administrateur supérieur | exigerAdmin(event, superieur), exigerFormateur(event), 17 sections | Développé
§14 | Hors périmètre : pas de meta keywords, sitemap/canonical/redirections automatiques | Respecté | Développé

## Couverture e-mail
Couverture de l'e-mail de lancement
Les points transmis au démarrage du développement, et leur traitement.
Point de l'e-mail | Demande du client | Ce qui a été fait | État | Ce qui reste ouvert
1 | Arborescence et flux de navigation (planche E) | Les 6 parcours sont implémentés : achat, coaching collectif, coaching privé, mise en ligne d'un module, publication d'un article, candidature → formateur | Traité | Parcours 01 et 02 dépendent de FeexPay et de Zoom pour être complets en production
2 | Handoff de la maquette | Planches A à D reproduites, jetons de couleur repris (violet #80368D, bleu #29358B), motif et logo intégrés | Traité | 5 écarts assumés documentés dans le README : titres de 8 modules, répartition formateurs, visuels, textes des modules, responsive traité en points de rupture
3 | Numéro WhatsApp +225 05 75 15 21 44 | Centralisé dans shared/utils/contact.ts, lien https://wa.me/2250575152144 ; utilisé par le bouton flottant, le pied de page, l'accueil, la FAQ, les fiches modules et formateurs, le partage d'articles | Traité | L'envoi automatique de messages WhatsApp demande encore un compte WhatsApp Business
4 | Attestation de participation | Squelette repris (variables dynamiques), visuel de référence reproduit, numérotation EMBF-…, QR de vérification, export PDF A4 paysage | Traité — sauf la signature | La griffe de la direction en PNG à fond transparent n'a pas été fournie ; l'envoi par e-mail attend le prestataire
5 | Spécifications SEO | Points §1 à §14 traités ; voir l'onglet « Conformité SEO » pour le détail ligne à ligne | Traité | Les points de mesure (§8 soumission, §12 GA4/Search Console) attendent les accès
5 bis | Onglet référencement dans l'interface admin | /admin/referencement : pages indexables filtrables par type, édition du SEO, droits séparés contenu / supérieur | Traité
5 ter | Section Blog | /blog, /blog/[slug], /admin/blog et éditeur d'article avec panneau de référencement | Traité | 5 articles de démonstration ; le contenu éditorial définitif reste à fournir
6 | Typographies Jost et Mulish | Jost 300/400/500/600 pour les titres, Mulish 400/600/700/800 pour les textes, auto-hébergées via @nuxt/fonts ; plus aucune trace de Century Gothic ni de Nicky Sans | Traité
Documents de référence reçus : arborescence des parcours (planche E), handoff de la maquette (planches A à D), squelette et visuel de l'attestation, spécifications SEO. Tous ont été exploités ; les planches A à D et le modèle d'attestation sont archivés dans maquettes/ du dépôt.